2018年科左中旗建档立卡贫困人口生态护林员

选 聘 实 施 方 案

按照国家林业局办公室、财政部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作的通知》林规发〔2017〕107号文件精神，以及《内蒙古自治区建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》、《内蒙古自治区进一步打牢精准扶贫基础工作方案》要求，为实施好2018年建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理工作，结合我旗实际，特制定本方案。

一、项目名称

科左中旗2018年建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施方案。

二、实施范围和对象

2018年我旗20个苏木乡镇（场）选聘301名建档立卡贫困人口生态护林员（其中2017年度指标277名、2016年度经考核未合格剩余指标24名），重点管护全旗范围内国家重点公益林以外的地方公益林、商品林等重点生态功能区的森林资源。实施对象是2017年度新增加和2016年度未合格的生态护林员指标。

三、主要内容

（一）基本情况

1、地理位置

科左中旗位于东经121°08'至123°32'，北纬43°32'至44°32'之间，地处通辽市东端，大兴安岭东南边缘，西辽河北岸，是松辽平原向内蒙古高原的过渡地带。

2、社会经济情况

全旗总土地面积956920公顷，总人口53.7人，辖20个苏木乡镇（场），1个街道， 516个嘎查村，11个社区。2017年，全旗国民生产总值达169亿元。全旗财政收入完成3.93亿元，同比增长3.5%。

- 3、贫困人口情况

- 按照国家贫困人口标准，2017年底，我旗现有未脱贫户5791户、15076人口，人均收入未到国家脱贫标准。贫困人口分布在全旗各个苏木乡镇（场），致贫原因主要有因病、因残、因学、缺土地、缺资金、缺劳力等几个方面。

- 4、林业资源及管护情况

（1）林业资源基本情况

全旗总土地面积956920公顷。林地面积332473.3公顷，其中国家重点公益林96173.3公顷，地方公益林8000公顷，商品林51697.8公顷，森林覆盖率15%。

（2）林业资源管护情况

全旗现有专职护林员527人，人均管护面积2700亩左右，主要管护国家重点公益林，护林员年管护工资16000元。2017年聘用的建档立卡贫困人口生态护林员277人，人均管护面积在1700亩左右，主要管护地方公益林、商品林、村屯绿化等重点区域的森林资源，生态护林员年管护工资10000元。

（二）总体思路

1、指导思想

为深入贯彻落实习近平总书记在山西主持召开的深度贫困地区脱贫攻坚座谈会精神，围绕“对生态脆弱的禁止开发区和限制开发区群众增加护林员公益岗位”、“新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困地区”的重要指示，利用2017年度新增重点生态功能区转移支付资金的落实，开展建档立卡贫困人口转为生态护林员选聘工作。

2、基本原则

生态护林员选聘工作坚持“精准、自愿、公开、公平、公正”原则，突出重点，统一管理。

①坚持精准到户的原则。在建档立卡贫困户中，一个贫困户只能安排一人参与护林。贫困程度较深、少数民族、退伍军人家庭优先考虑。

②坚持突出重点的原则。以突出生态功能区为重点，集中安排。

③坚持自愿公正的原则。尊重贫困人口个人意愿，在自愿报名的基础上按程序公开、公平、公正选聘。

④坚持统一管理的原则。生态护林员由苏木乡镇（场）统一管理、林业工作站配合，不跨越苏木乡镇（场）聘用，原则上在村内进行管护活动。

3、实施目标

从现有建档立卡贫困户里选聘生态护林员，以提高贫困户收入为基础，以现有重点生态功能区的森林资源保护为目的，切实利用好生态资金为精准脱贫工作实现生态扶贫，解决全旗贫困村贫困户精准脱贫工作。

（三）主要任务

2018年全旗新增生态护林员人数301人（其中包括2017年度277名，和2016年度剩余指标24名）。依据森林资源及贫困人口分布状况，分解下达生态护林员指标，并确保全部用于建档立卡贫困户。

1、生态护林员安排

以苏木乡镇（场）林业工作站管护林地范围为基准，原则上实行村级属地管理，重点管护本辖区的地方公益林、商品林等重点生态功能区的森林资源。2018年全旗以上重点生态功能区管护面积达59697.8公顷，新选聘护林员301人，人均管护面积1000亩以上。管护区域与国家重点公益林护林员管护区域不得重叠。各嘎查村在生态护林员选聘工作完成后，及时上报护林员管护小班信息表及管护责任区图，经苏木乡镇（场）林工站汇总后上报旗林业主管部门。

2、业务培训安排。

应聘护林员必须搞好上岗前培训工作，培训内容主要包括护林业务、林业政策法律法规及对农牧民林业政策宣传等方面，要求聘用期间辖区林业工作站对生态护林员以集中培训、现场培训、以会代训、工作调督等方式每月培训一次，

3、生态护林员管理

（1）选聘条件

①2017年已聘称职得到生态补偿金的建档立卡生态护林员已脱贫的不再续聘，单靠应聘护林员生态扶贫措施脱贫的，不聘用后又要返贫的建档立卡户可以续聘；

②2018年新选聘护林员由全旗精准识别后确定的现有建档立卡贫困户中选聘；

③年龄原则上选聘18—60岁之间的男性，能胜任野外管护工作；

④服从工作安排、责任心强；

⑤有一定文化程度，能记录护林日志；

⑥政治素质良好，热爱祖国，遵纪守法。

（2）选聘程序

①公告。各苏木乡镇（场）委托辖区林业工作站在符合条件的嘎查村，村民活动较为集中地段醒目位置张贴选聘公告。公告内容包括“选聘资格条件、名额；选聘范围、程序、方式；管护任务、管护报酬；报名方式和所需提交的相关材料及其他相关事项”。

②申报。对符合条件的贫困人员，根据自身条件和意愿，向当地村民委员会申报，经村民委员会研究确定后公示7天，无异议后向当地人民政府申报，并向辖区林业工作站提交相关资料（申请书、建档立卡贫困户资料、身份证、照片），由辖区林业站填写“生态护林员报名表”。

③审核。根据选聘条件和“生态护林员报名表”，由苏木乡镇（场）组织人员对材料的真实性进行审核。

④考察。重点对政治素质、贫困状况及岗位适应程度进行考察。考察由苏木乡镇（场）组织嘎查村两委班子、村民组长、林业工作站干部采取谈话、查阅资料、实地调查走访等方式进行，坚决杜绝非建档立卡贫困人员、外出打工人员或者无劳动能力人员进入护林员队伍。

⑤评定。由苏木乡镇（场）组成评审组，结合实际情况对符合条件人员进行评定。

⑥公示。各苏木乡镇（场）将拟聘生态护林员名单在嘎查村的醒目位置进行张榜公示，征求村民意见，公示期不少于7天。

⑦聘用。公示期满后，由苏木乡镇（场）与拟聘人员签订管护聘用合同，辖区林业工作站配合上报至旗林业局备案。

4、主要职责

（1）对管护区森林资源进行巡护，发现问题及时制止并上报。

（2）依法制止及时上报管护区内发生的乱征滥占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物等破坏森林资源行为。

（3）及时报告并采取有效措施扑救管护区内发生的森林火情、火灾。

（4）及时上报管护区内发生的林业有害生物危害情况。

（5）制止并及时报告管护区内发生的破坏林业宣传牌、标志牌、界桩、界碑、围栏等管护设施的行为。

（6）要求每天搞好巡山护林工作，并做好巡护日志，对当天的巡护地段、发生事件、处理情况等都要有明确记载。

（7）服从工作安排，积极参加业务培训，做好管护聘用合同规定的其他工作。

5、使用和管理

生态护林员实行“旗建、乡聘、站管、村用”和“目标、任务、资金、责任”落实到管护区域的管理机制。

①生态护林员实行一年一聘。每年年初，各苏木乡镇（场）要完成年度生态护林员的选聘工作，聘用情况由各苏木乡镇（场）在每年年初上报至旗林业主管部门备案。

②建立生态护林员退出机制。对季度考核不称职（长期脱岗、外出打工、因身体健康原因不能胜任、不按组织要求完成工作）的生态护林员应及时解除聘用合同。苏木乡镇场应及时调整，并按程序及时补充聘用其他人员。

③村级对生态护林员进行日常工作监督考核，辖区林业工作站进行跟踪考核，苏木乡镇（场）和林业局进行年中、年终和不定期考核。

④生态护林员工资按季度考核成绩年终统一发放，工作称职阶段兑现工资。

⑤要求聘用的建档立卡贫困人口生态护林员个人必须购买意外伤害保险。

6、档案管理

苏木乡镇（场）政府要建立健全生态护林员档案工作。具体由辖区林业工作站负责收集、整理、建档，并派专人管理。建档内容包括生态护林员实施方案、生态护林员日常工作考核管理办法、护林员贫困人口建档立卡相关资料、村乡两级公示公告材料、个人申请表、考察资料、评定材料、村乡两级会议记录、聘用合同、生态护林员台帐（含小班、面积、管护示意图）等。

（四）资金测算及来源

生态护林员劳务补助标准按照年人均10000元测算， 2018年新增生态护林员聘用资金安排共计301万元。资金来源于利用中央2017年度新增重点生态功能区转移支付资金277万元和2016年度未兑现剩余资金24万元。

（五）效益评价

生态护林员是国家和自治区集中连片特殊困难地区和扶贫开发的重点旗县，利用财政资金向有劳动能力的贫困人口购买劳务，受聘参加森林资源管护服务，对壮大我旗护林队伍，保护森林资源，维护生态环境，增加社会投入，促进生态发展具有十分重要的意义，特别是对我旗农村贫困人口扶贫攻坚，实现脱贫致富全面进入小康社会具有重大的推动作用。

（六）保障措施

1、提高认识，落实责任。将部分建档立卡贫困人口转为生态护林员，是做好林业生态精准扶贫、精准脱贫工作的一项重要举措。旗乡村三级政府都要高度重视，将此项工作作为当前贫困村贫困户精准脱贫重要任务来抓。林业主管部门牵头，与相关部门紧密配合，层层落实责任，抓好组织实施；财政部门要加强对选聘工作的督导，加快拨付补助资金；扶贫部门要为选聘提供贫困人口建档立卡资料，加强选聘审核，确保选聘工作顺利开展。

2、精心组织，周密部署。旗林业局、财政局、扶贫办根据《内蒙古自治区建档立卡贫困人口生态护林员选聘细则》，结合我旗项目实施区森林资源、管护任务、难易程度、贫困人口状况、农民意愿等实际情况，以苏木乡镇（场）为单位，组织辖区林业工作站、各个嘎查村为单元，组织选聘并上报。

3、统筹安排，任务落地。生态护林员管护对象为重点生态功能区的森林资源。管护面积由苏木乡镇（场）林业工作站参照当地的森林资源情况进行分配落实，补助标准与上年度已聘的生态护林员工资标准相当。

4、实事求是，据实填报。各苏木乡镇（场）要根据全旗精准识别后确定的建档立卡贫困人口有关数据和林业现有资源档案数据填报有关表格。

附表：1.建档立卡贫困人口生态护林员分配方案（2018年）

- 经济社会情况统计表（2016年）

- 土地及森林资源情况统计表

- 国有林场（国家级森林公园）情况统计表

- 重要湿地情况统计表

- 沙化土地封禁保护区（国家沙漠化公园）情况统计表

- 护林员情况统计表